| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮州市食品生产加工小作坊专项整治进度申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局 | 禁止目录申报 |  | 普查建档 申报 |  |  | 监督检查申报 |  |  |  |  | 食品生产加工小作坊登记证数量申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食品生产加工小作坊清理整顿申报 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他需申报的情况 |
|  | 食品生产加工小作坊禁止生产品种目录完成时间 |  | 普查建档完成时间 |  | 完成普查建档食品生产加工小作坊数（家） | 食品生产加工小作坊自查数（家） | 检查食品生产加工小作坊数（家） |  | 抽样 检验 （批次） |  | 5月(家) |  | 6月(家) | 7月(家) |  | 8月(家) | 9月(家) |  | 10月(家) |  |  | 11月(家) |  | 食品生产加工小作坊登记完成时间 |  | 原有食品生产加工小作坊数（家） |  | 升级改造食品生产加工小作坊数（家） |  | 取缔食品生产加工小作坊数（家） |  | 建立食品生产加工小作坊集中加工区（个） |  |  |  |
| 潮州 | 2016年6月28日 |  | 2017年6月 |  | 57 | 37 | 54 |  | 36 |  | 4 |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 2017年11月15日 |  | 57 |  | / |  | / |  | 0 |  |  | （见下一页文字说明） |

注：其他需申报的情况可用文字进行描述。

《潮州市食品生产加工小作坊专项整治进度

申报表》其他需申报的情况

经调查摸底，目前我市完成普查建档的食品生产加工小作坊有57家，列入每月完成登记计划的有24家，未能明确列入每月完成登记任务的有33家，具体情况如下：

1.部分食品生产加工小作坊生产条件较好的，能够通过升级改造达到申请食品生产许可证的条件，将直接申请领取食品生产许可证，不申办食品小作坊登记证；

2.对部分食品生产加工小作坊生产加工条件较差的，计划引导其进行升级改造，经过整改后能够达标的，将核发登记证，整改完成不达标的，将依法进行取缔。这部分食品小作坊暂时也没能列入具体每个月的完成登记任务中，对应的“食品生产加工小作坊清理整顿申报”一栏中的“升级改造食品生产加工小作坊数”和“取缔食品生产加工小作坊数”目前也没办法确定，需在食品小作坊登记和监管推进工作中逐步确定；

3.普查建档中的位于湘桥区内的5家食品小作坊目前已经停业（即停止生产），将不纳入登记计划范围；

4.我市目前的凤泉湖高新区和湘桥区在食品药品监管职责上还没有完成工作交接，原普查建档中的位于铁铺镇（原属于湘桥区管理辖区，现属于凤泉湖高新区管理辖区）的8家食品小作坊暂无法纳入具体登记计划；

另外，我市的非建制区枫溪区目前还没有小作坊登记许可权限，登记许可事项委托事宜还在进一步落实中，该区已积极着手开展摸底和登记工作，但比较明确的普查建档情况和进度计划需待5月底才能完成。