## Sheet1
市 城 区 公 路 建 设 养 护 中 心 “十 三 五” 期 安 防 工 程 完 成 情 况 汇 总 表
序号 | 公路编号 | 桩号起点 | 桩号终点 | 项目隐患 总里程 （公里） | 是否其他方式整治 | 是否转为市政道路 | 方案设计审批文号 | 批复概算总投资 (万元) | 施工图设计批复文号 | 批复总 投资 （万元） | 修编施工图设计批复文号 | 修编批复总投资（万元） | 批复建 安费 （万元） | 部补助情况 |  |  | 省补助情况 | 进度情况 | 开工时间 | 完工时间 | 已整治里程（km） | 完成投资（万元） | 完成部 投资 （万元） | 完成省 投资 （万元） | 备注
[14 empty] | 补助金额（万元） | 补助年份 | 补助批次 | 补助金额（万元）
合计 |  |  |  | 116.483 | [5 empty] | 1665.007 |  |  | 1365.331 | 372 |  |  | 1166.5 |  |  |  | 116.483 | 1761.324 | 372 | 1166.5
1 | G539 | 36.367 | 44.307 | 10.574 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]486号 | 252.2 | 潮交养函[2018]486号、潮交养函[2021]104号 | 292.17 | 239.15 | 63 | 2019 | 1 | 207.2 | 已竣工 | 2018-12-24 | 2020-01-02 | 10.574 | 292.17 | 63 | 207.2
2 | S231 | 31.41 | 40.12 | 17.42 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]484号 | 221.43 |  |  | 179.62 | 70 | 2019 | 1 | 151.4 | 已竣工 | 2018-12-24 | 2019-11-20 | 17.42 | 221.43 | 70 | 151.4
3 | S231 | 40.12 | 51.068 | 8.437 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2017]439号 | 41 | 潮交养函[2017]439号 | 44.9 | 35.07 | 18 | 2018 | 1 | 26.9 | 已竣工 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 8.437 | 44.9 | 18 | 26.9
4 | S232 | 0 | 4 | 4 | 是 | 否 | 潮交基函[2014]10号 | 35.748 | 潮交基函[2014]10号 | 35.748 | 潮交养函[2018]486号、潮交养函[2021]104号 | 77.928 | 49.987 |  |  |  | 70.7 | 已竣工 | 2016-09-10 | 2018-11-30 | 4 | 77.928 |  | 70.7
5 | S232 | 4 | 6 | 2 | 是 | 否 | 潮交基函[2016]111号 | 89.975 | 潮交基函[2016]111号 | 89.975 |  |  | 27.192 |  |  |  | 89.9 | 已竣工 | 2017-07-31 | 2018-11-30 | 2 | 89.975 |  | 89.9
6 | S233 | 44 | 51.76 | 15.52 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]485号 | 205.84 |  |  | 167.91 | 62 | 2019 | 1 | 143.8 | 已竣工 | 2018-12-24 | 2019-08-15 | 15.52 | 205.84 | 62 | 143.8
7 | X073 | 0 | 6.628 | 5.688 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]481号 | 126.57 |  |  | 101.65 | 23 | 2020 | 1 | 28.6 | 已竣工 | 2019-01-05 | 2019-06-05 | 5.688 | 126.57 | 23 | 28.6
8 | X074 | 0 | 12.805 | 6.922 | 是 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]482号 | 136.91 |  |  | 107.81 | 28 | 2019 | 1 | 108.4 | 已竣工 | 2019-04-10 | 2021-05-31 | 6.922 | 136.91 | 28 | 108.4
9 | X075 | 0 | 7.5 | 4.892 | 否 | 否 |  |  | 潮发改资[2018]186号 | 41.924 |  |  | 37.732 | 19 | 2020 | 1 |  | 已竣工 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 4.892 | 41.924 | 19
10 | X075 | 7.5 | 14.527 | 6.52 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2018]483号 | 371.25 |  |  | 303.84 | 26 | 2019 | 1 | 318.1 | 已竣工 | 2019-01-05 | 2019-06-05 | 6.52 | 371.25 | 26 | 318.1
11 | X076 | 7 | 10.367 | 5.538 | 否 | 否 | 潮交养函[2019]168号 | 4.460 | 潮交养函[2019]168号 | 4.46 |  |  | 3.58 | 2 | 2020 | 1 |  | 已竣工 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 5.538 | 3.577 | 2
12 | X086 | 0 | 4.6 | 4.6 | 是 | 否 |  |  | 潮交养函[2019]62号 | 41.7 |  |  | 27.35 | 18 | 2020 | 1 |  | 已竣工 | 2020-11-04 | 2021-08-30 | 4.6 | 41.7 | 18
13 | XA35 | 13.6 | 27.686 | 24.372 | 否 | 否 |  |  | 潮交养函[2017]439号 | 96 | 潮交养函[2017]439号 | 107.15 | 84.44 | 43 | 2018 | 1 | 21.5 | 已竣工 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 24.372 | 107.15 | 43 | 21.5