潮州市应急管理局干部思想作风问题整改台账

填报单位：潮州市应急管理局                                                               填报时间：2022年12月28日

| 序号 | 对照查摆“八种表现” | 存在问题 | 计划采取的整改措施 | 完成时限 | 整改进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 担当不足。主要表现为：怕担事、怕担责，更怕被追责，凡事先想退路、求自身安全，不敢直面问题；谋划工作不主动，争取项目不积极，不想跑、不会跑、不善跑；执行审批等流程式工作“机械死板”，不敢拍板、不愿牵头，习惯于把问题往外推、责任往上交，把“部署了”当“做了”，把“做了”当“做成了”。 | - 1.督查督办力度不够，存在以会议贯彻会议、以文件落实文件现象。在推进安全生产专项整治三年行动中，对城镇燃气、建筑施工等行业领域监管部门的综合协调、监督指导力度不够。 - 2.发挥市安委办牵头抓总、统筹协调作用不到位，不能做到敢统善统能统，在牵头开展系统防范化解道路交通安全风险工作中不够积极主动。 - 3.争取上级项目资金支持缺乏主动性，存在获取信息不够及时、申报项目质量不高等问题，向上争取项目资金办法不多。 | 1.积极创新工作方式，以深入基层深入企业为切入点，深入推进安全生产专项整治三年行动，推进基层安全生产机制体制建设和企业安全生产标准化创建等，以点带面，推动示范镇街创建活动纵深开展。 | 12月完成 | ①4月7日，以市安委会名义印发了《潮州市安全生产治理示范镇（街道、办事处）创建活动工作方案》（潮安委〔2022〕4号），确定潮安区古巷镇、饶平县钱东镇、湘桥区官塘镇、枫溪区路西办事处等4个镇（街道、办事处）作为市级安全生产治理示范创建单位。同时，成立由局主要领导任组长的创建领导小组，下设4个创建工作专班，分别对4个镇街创建工作进行指导。 ②5月份以来，市应急管理局每月均安排4个专班均深入示范镇街指导创建工作。目前，4个试点镇（街道、办事处）应急办、村委会（居委会）等组织机构、安全生产网格化等安全生产管理体制机制得到进一步规范和健全。 ③各示范镇街结合“安全生产月”活动，开展了丰富多样的宣传活动，提高群众安全意识，营造良好浓厚氛围。 ④各县区、各示范镇街认真贯彻落实市委、市政府部署要求，按照市安委会创建活动工作方案和措施任务表，加强研究部署，狠抓制度建设，强化督导检查，压实企业主体责任，扎实推进示范创建各项工作，4个示范镇街安全生产责任进一步压紧压实，基层管理体制机制进一步健全完善，应急救援基础和队伍建设进一步夯实加强，企业风险防控和管理水平进一步强化提升，实现了4个示范镇街辖区内126家规模以上企业“百分百”完成安全生产准化建设和49家高危行业企业“百分百”投保安责险的两个“百分百”目标。 |  |
|  |  |  | 2.强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，以勇于担当的精神，落实安全生产“一线三排”、自然灾害“一体三预”工作机制，深入分析研判安全生产领域和自然灾害防治的短板问题和薄弱环节，抓实抓细安全保供增产、森林防灭火、防汛防台风、防旱保供水等各项措施，全面提高安全生产和自然灾害防治水平。 | 5月已完成，并长期坚持 | ①结合每月生产安全事故、安全生产行政执法、火灾和森林火灾和自然灾害形势情况，深入分析研判安全生产领域和自然灾害防治的短板问题和薄弱环节，提出防范措施和建议,并每月制定《潮州市灾害事故统计分析报告》印发至各县区和市相关部门参阅，推进各项安全防范工作的落实。 ②印发《潮州市森林防灭火指挥部2022年工作要点》，制订《潮州市森林火灾应急响应联动机制（试行）》。组织开展森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，防范化解森林风险隐患。印发《关于切实做好当前高温天气森林防灭火工作的通知》进一步压实责任，多措并举确保我市森林防灭火工作形势稳定。 ③汛旱风灾害救援科制订《潮州市应对重大自然灾害“五停”工作指引》《潮州市暴雨预警信号与应急响应挂钩联动机制（试行）》《进一步加强气象预警信号与应急响应联动工作的通知》《关于进一步抓细抓实安全度汛有关工作的紧急通知》《潮州市防汛防旱防风指挥部会商工作指引》《潮州市防汛防旱防风指挥部督导检查工作指引》《潮州市防汛防旱防风指挥部信息报送工作指引》,进一步完善相关机制。制订了暴雨天气应急提醒工作机制，通过短信形式，提醒各县区、各相关部门在灾害性天气上岗履职，确保不缺位，今年以来共发出防暴雨（黄色）（橙色）应急提醒10次。 |  |
|  |  |  | 3.将“争项目、争资金”工作作为当前应急管理工作的重要任务，提前谋划做好前期准备工作，精钻细研政策，做好向省厅对应处室的沟通对接跟踪，提前谋划项目申报计划。 | 6月完成 | ４月，办公室分管领导组织各科室负责人召开专题会议，要求各科室与省厅处室积极联系，争取今年度有关项目资金，办公室多次与省厅规财处联系，了解今年度资金安排，争取下半年上级资金拨款，今年共争取资金296万元。6月汇总各科室报送2023年度省级灾害防治及应急管理专项资金项目申报资料，形成项目申报汇总表报送省应急管理厅，12月省厅提前下达2023年省级灾害防治及应急管理专项资金（应急管理及安全生产-应急通讯保障）100万元，用于现场指挥部搭建，提升通讯保障水平。 |  |
| 2 | 能力不强。主要表现为：自我要求不高，平常不注重钻研业务，不与时俱进加强学习，对不懂不会的事不问不学；基层调研蜻蜓点水、谋划决策心里没谱、工作推进手里没招、难题破解胸中无策；解决问题老办法不管用、新办法不会用，岗位职责顶不住；工作停留于一般化、过得去，承担的工作即使在全省、全市排名靠后依然无动于衷。 | - 4.干部队伍专业水平较低。全局47名在编干部中，拥有应急管理相关专业背景的人员仅3名。 - 5.突发事件应对处置水平不高，能力水平跟不上要求。 - 6.队伍建设不完善。我市森林消防队伍建设水平比较低，日常管理不规范，专业训练不到位，救援装备配备缺乏，战斗力不强。防灾减灾基础较为薄弱。全市各级救灾物资储备体系不完善，湘桥区、枫溪区尚未建立救灾物资储备仓库，镇、村两级救灾物资储备参差不齐，物资储备种类不齐全，数量不足。 | - 4.进一步加强政治理论学习，坚持第一议题、中心组理论学习、“三会一课”等制度，不断提高干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持学用结合、学以致用，把学习成效体现在做到“两个维护”上，体现在践行为民宗旨上。 | 12月完成 | ①4月底，已制订2022年局理论学习中心组年度学习计划。每场党委和支部会议，均坚持第一议题制度。至12月，共召开党委会议学习37场次，理论学习中心组学习13场次，党总支部（含全体干部职工）会议24场次，领导和各支部书记上党课共12场次。 ②制订学习宣传贯彻省第十三次党代会精神计划，深入学习贯彻落实省党代会精神。 ③制订学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第四卷学习工作方案和计划安排表，组织专题学习和宣讲报告会，并开展研讨，撰写心得体会。 ④制订《潮州市应急管理局学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，组织开展党的二十大精神学习贯彻活动。 |  |
|  |  |  | 5.结合开展“月读一书”活动和“党支部+团支部”结对阅读学习活动，教育引导干部职工多读书、读好书、善读书，激发干部学习热情，促进干部能力提升。 | 12月完成 | ①4月12日，局机关第二党支部与中国联通潮州分公司团支部共建“党支部+团支部”结对读书学习小组。并于5月7日，联合开展以“坚持党建引领，强化普法宣传，提高全民防灾减灾能力水平”为主题“党支部+团支部”结对阅读活动，双方领导互赠书籍，并集中学习《安全生产法》的相关内容。 8月18日和11月21日，结对阅读小组共同学习《习近平谈治国理政》第四卷和《生产安全事故应急条例》,开展学习交流。活动以来，双方共撰写读书心得11篇。 ②4月22日，印发“月读一书”活动通知，在局微信公众号推出“月读一书”栏目，局长每月在微信公众号推出阅读书籍，至12月共推荐书籍14本，撰写月读一书心得体会33篇。 ③6月29日，联合南方电网广东潮州供电局党员干部，到麦贤得事迹陈列馆开展“弘扬英雄精神，强化应急担当”庆“七一”主题党日活动，局党总支书记、党委委员、副局长余少锋为大家上“学英雄、转作风、勇担当”的党课，分享学习的心得。 |  |
|  |  |  | 6.积极推进干部“请进来，走出去”工作，择优选强培养年轻干部。一是有计划地安排年轻干部到省应急管理厅、乡村振兴等重要岗位学习。二是与应急管理大学在人才培训达成协议，由该大学选派5位毕业生到我局开展为期3个月的实习活动，促进高校应急专业和基层实践相结合。三是通过定期组织收看省厅应急大讲堂和每月开展以科长授课为主的应急业务讲坛，提高干部职工的业务能力。四是拟开展“岗位练兵”专业训练工作。 | 8月完成 | ①4月27日，已将本单位本年度《“走出去”跟岗学习工作计划表》、选派人选《干部任免审批表》报送市委组织部备案。8月下旬派局办公室副主任许学谦到省应急管理厅办公室开展为期三个月的跟岗学习，目前，已完成跟岗学习任务。 ②4月实习生到我局开展为期3个月的实习，6月圆满完成实习任务，取得较好的实践效果。 ③年初，已制订《2022年潮州市应急管理局干部教育培训工作方案》和《潮州市应急业务讲坛实施方案》。每月组织收看省厅应急大讲堂，并开展以科长授课为主的应急业务讲坛，提高干部职工的业务能力。目前已开展10场科长应急业务讲坛。 ④6月已组织开展“岗位练兵”业务培训活动。 |  |
|  |  |  | 7.加强对专业性人才招录、引进、培养，提升队伍的快速反应和防控森林火灾能力。拟建立起一支由市应急部门指挥调度的专业森林消防队伍，加强森林消防装备、林火视频监测系统建设，全面提升我市森林火灾应急处置能力。 | 12月完成 | ①市级森林消防综合应急队伍的机构和人员编制已获批，其他后续工作在有序展开。 ②林火视频监测系统建设已完成可研报告，可研报告已经过市委、市政府有关会议和专家论证通过。建设资金来源于一般债券。目前建设方案在优化，待方案确定，立马申请立项。 |  |
|  |  |  | 8.争取有关部门支持，增加救灾物资储备种类和数量。 | 12月完成 | 本年度协同市发改局制定计划并采购一批救灾物资，增加救灾物资储备种类和数量。6月份，与市发改局共同研究拟购置一批救灾物资，具体采购计划正在制订中。7月向市发改局发出2022年市级救灾物资采购计划的函，计划采购折叠床、应急灯、手电筒、服装套装、雨衣、雨鞋、大帐篷等物资，总金额约16.2万元。8月市发改局按计划完成采购。 |  |
| 3 | 浮皮潦草。主要表现为：工作中表态多、调门高，行动少、落实差；工作不用心、不细心，对待工作“若无其事”，阳奉阴违；缺乏主动作为，工作节奏慢、服务差、效率低，不推不动；工作“虎头蛇尾”，抓项目建设不紧不实不力，招商引资重签约轻落地。 | - 7.工作不够细致。在省厅主要领导到我局调研视频调度时，出现值班人员精神状态不佳，值班应答不规范等问题。 - 8.工作不够主动，存在等靠思想。 - 9.压实责任不到位，没有将责任压实到镇、村一级，森林防灭火工作存在上热下冷现象，基层干部存在侥幸心理和松劲心态，导致今年清明期间山火多发。 | - 9.修订完善值班值守制度，编印《值班日志》，进一步规范值班值守秩序，明确值班值守工作要求，规范值班值守工作流程和使用业务术语，优化突发事件信息接收与报告程序，提高突发事件信息处置时效和报送质量。 | 6月已完成，长期坚持 | ①在《潮州市应急管理局值班值守工作制度》基础上，2021年12月研究印发了《潮州市应急管理局报送突发事件信息工作规程》，并2022年2月制订《值班日志》《值班值守交接登记簿》，对值班值守工作进一步进行细化，对每一个环节进行明确、对每一个岗位责任进行压实，确保人员交接、事务连续、工作连贯。 ②2022年2月和5月分别制定《潮州市应急管理局关于规范视频调度和值班值守有关要求的通知》《潮州市应急管理局关于规范值班值守突发事件（事故）有关信息报送要求的通知》。6月再次印发了《关于重申做好突发事件信息报送工作的通知》，并转发给市各有关单位和各县区应急管理局，进一步规范值班值守工作流程和使用业务术语，优化突发事件信息接收与报告程序，提高突发事件信息处置时效和报送质量。 |  |
|  |  |  | 10.制订2022年度应急管理工作要点，压实各科室责任，加强督促检查，提高工作主动性、积极性。 | 5月已完成，长期坚持 | ４月６日印发《潮州市应急管理局2022年工作要点》，分解工作任务到责任领导和责任科室。加强督促检查，各科室自４月中旬起制定一周计划，每季度进行总结。12月底，向省厅和市委市政府报送2022年度工作总结。 |  |
|  |  |  | 11.全面落实安全生产“一岗双责、党政同责”，进一步压实县区、镇街属地管理责任和行业主管部门监督责任，建立全市森林防灭火网格化管理责任清单，全力推动森林防灭火工作责任到人、措施到位，真正打通基层火灾防治“最后一公里”。 | 5月已完成，长期坚持 | 已建立《县镇村森林防灭火网格化管理责任清单》。 |  |
| 4 | 推拖拉扯。主要表现为：工作互相踢皮球，只顾部门和个人利益，没有大局观念和合作意识；工作精力没有用在解决问题上，而是想尽办法规避责任和风险；以没有明文规定为借口，将部门审批权限互为前置，申报事项久拖难决。 | - 10.大局观念不强，在谋划工作时站位不高，存在本位思维，未能真正将应急管理工作放在服务全市经济社会发展大局进行思考谋划和推动落实。 - 11.工作推进力度不均衡，对须由我局核发许可证的非煤矿山、危化品企业就积极推动，对无须核发许可证的企业认为没有抓手就没有全力推动。 | - 12.增强大局观念，统筹发展和安全，优化行政审批流程，在行政审批期限法定工作日基础上再次压时提速，以事权下沉、服务下沉为抓手，向县区放权赋能。进行“无纸质证明”清单梳理，对没有法律法规规定的证明直接取消，对确需保留的证明明确具体的替代方式。 | 6月已完成，长期坚持 | ①深入落实国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》《广东省安委会关于印发贯彻落实国务院安委会“十五条”坚决防范遏制重特大事故若干措施的通知》和市委、市政府部署要求，以市安委会名义印发《潮州市安委会关于印发贯彻落实国务院安委会“十五条”、广东省安委会“六十五条”坚决防范遏制重特大事故若干措施的通知》. ②紧盯党的二十大关键期，加密检查督查力度，9月３日，市安委会在全市范围内部署开展安全生产检查月隐患排查整治行动，推动形成上下联动、部门联合、层层推动的工作格局。市安委办每周组织4个综合检查督查组，聚焦重点行业领域和重点问题，采取“四不两直”方式，每周完成一轮对各县区的开展全覆盖检查督导。 ③坚持系统防范化解安全生产领域重大安全风险，印发《关于深入开展岁末年尾安全生产大检查 全力确保全市安全生产形势稳定的紧急通知》《关于开展“奋战三十天 全年保平安”安全生产攻坚行动的通知》《潮州市安委会办公室关于做好2023年元旦春节期间安全防范工作的通知》，加强重要节点特别是元旦、春节假期安全防范工作。 ④所有行政许可均压时提速（改为即办件）。进行无纸质证明清单梳理以及高频跨省通办事项梳理。 |  |
|  |  |  | 13.切实把企业推行安全生产标准化建设作为提高企业本质安全、落实企业安全生产主体责任的有效途径深入抓、具体抓、扎实抓。 | 12月完成 | ①以创建安全生产示范点为抓手，通过规模上工贸企业创建标准化建设，带动面上企业开展创建工作，达到以点带面的效果。目前，四个示范点规模上工贸企业全部完成标准化创建。 ②通过“政府引导、企业建设、机构辅助”工作思路，推动安全生产治理示范镇（街道、办事处）规模以上企业开展安全生产标准化建设工作，并通过政府购买服务方式，确定我市安全生产标准化建设定级组织和现场评审单位，有效规范安全生产标准化帮扶机构服务质量和实效，严防走过场、走形式。目前，四个安全生产治理重点地区规模上工贸企业共123家，全部完成安全生产标准化创建。 |  |
| 5 | 自以为是。主要表现为：工作作风轻浮，习惯于凭老经验、老办法；工作随意性强，蛮干硬干，不讲规范、忽视程序；把工作当“舞台”，喜欢“当主角”，三秒出思路，即刻谈办法，导致多走弯路，工作事倍功半。 | - 12.存在凭老经验老办法解决问题的情况。目前，我局在编干部队伍年龄偏老，一些老同志对新知识的学习不够积极，习惯于用老经验老办法解决问题。 - 13.执法检查存在不规范现象，执法检查还有个别不符合规范要求，对轻微违规行为仅口头责令立即改正，未采用正式《现场处理措施决定书》形式。 - 14.谋划工作缺乏通盘考虑，有些工作存在随意性，多注重实际工作，少完善体制机制，特别是对基层应急管理机制规范化建设的指导和支持力度不够。 | - 14.加大力度对年轻干部进行选拔任用，优化干部队伍结构，推动科学合理的干部队伍梯次形成。对接市委编办，多方协调，争取增加内设机构和人员编制，改善干部队伍老化现象。 | 5月已完成，长期坚持 | ①今年来，局机关先后提拔晋升四级调研员2人，二级调研员1人，一级主任科员3人，正科长3人，副科长3人，四级主任科员3人。提拔晋升后，乡科级正职平均年龄由49.09岁降到47.08周岁，乡科级副职平均年龄由39.2岁降到36.6周岁，为中层领导干部队伍补充了新鲜血液，较好地改善干部队伍老化现象。 ②完成对下属应急保障的服务中心3名人员的公开招聘工作，其中新招录化工、信息工程专业各1名，提升队伍专业化水平。11月，经市委编办批准,增加编制2名，编外人员2名。 ③完成公务员遴选1名。 |  |
|  |  |  | 15.多学习运用省和周边各市应急管理的丰富经验，积极组织干部到上级单位开展学习和考察调研活动，拓宽视野，提升格局，强化创新。 | 10月完成 | 于8月下旬派局办公室副主任许学谦到省应急管理厅办公室开展为期三个月的跟岗学习。 |  |
|  |  |  | 16.加强行政执法人员对新《安全生产法》《安全生产执法手册》等法律法规和国家标准、行业标准的学习，规范行政检查执法行为。 | 5月已完成，长期坚持 | ①制订科室学习计划，科室不定期开展集中学习。 ②加强对执法案卷的核查，规范卷宗管理。 |  |
|  |  |  | 17.加大县区交流力度和帮扶力度，多组织县区交叉执法检查，多组织县区执法人员参加市局执法行动的跟岗学习，努力提升人员执法水平。 | 5月已完成，长期坚持 | ①3月16日组织饶平局执法大队到饶平所辖区域烟花爆竹零售店、加油站开展执法检查。 ②3月24日组织枫溪局执法大队到枫溪所辖区域开展执法检查，对检查发现的德利彩瓷厂立案调查，并让区执法人员参与办案。通过现场“传帮带”、参与办案，提升县区执法人员的检查水平、办案水平，规范执法行为。 ③6月组织饶平局执法人员对饶平县莲冠饲料有限公司、广东科绿饲料有限公司开展执法检查，对检查发现的问题交由饶平局执法人员处理。 ④制订方案，组织县区开展交叉执法检查，组织全市执法系统开展执法岗位练兵及案卷交叉评查，加强交流，提升业务水平。 |  |
| 6 | 混天度日。主要表现为：存在“熬时间、混资历”心态，工作不用力、在岗不尽责，常常“不在服务区”；追求安逸享乐，习惯于佛系躺平，坐等靠要，不思进取；存在“老资格”思想，工作大事不会做，小事不愿做，有事年轻人做；推崇“论资排辈”，不贪不占、无成无责，事不遂愿就怨天尤人。 | - 15.创先争优意识不强。应急管理工作线多面广，工作压力大、责任重，干部职工普遍存在求稳怕乱、不求有功、但求无过的想法，对争创一流的意愿不强，选树先进典型的工作不够积极。 - 16.纪律作风建设还需加强，缺乏一以贯之的毅力，存在时紧时松、不严不实的问题。如值班人员着装不规范，值班室环境脏乱差。 - 17.开拓创新精神不足，存在因循守旧、只求稳进、满足现状的思想，创造性开展工作不够。在防灾减灾宣传方式方法、覆盖面和针对性缺乏考虑，宣传效果一般。 | - 18.通过宣传教育和模范带动，增强创先争优的意识，号召全体干部向先进典型学习，在全局逐步形成比、学、赶、帮、超的浓厚氛围，达到以点带面、以评促优的效果。 | 10月完成 | ①6月，积极参加市直模范机关先进单位和先进个人的创建工作，目前已完成资料的送审核工作。 ②12月，推荐林少芬同志参与“潮州市三八红旗手”评选。 ③今年来，我市获“系统防范化解道路交通安全风险工作成绩突出地市”，市三防指挥部办公室获 “2022 年三防工作表现突出集体”；局机关获得“防范应对近20年最强5月暴雨表现突出集体”，局有多名同志分别获“广东省应急救援先进个人”“全省应急管理系统工作表现突出个人”、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”优秀个人、“防寒防冻工作表现突出单个人”“2022 年三防工作表现突出个人”等。 |  |
|  |  |  | 19.深入开展作风纪律整顿，严格纪律执行。用好执纪监督四种常态，深入开展谈心谈话，及时了解干部职工的思想动态，及时纠正思想和行动上的偏差，做到防微杜渐。 | 5月已完成，长期坚持 | ①2月，结合我局作风纪律整顿月活动，深入开展作风纪律整顿，严格纪律执行。 ②4月，在召开思想作风转变组织生活会前，全局开展谈心谈话累计71场次。 ③4月12日至5月初，召开第一季度12场科室务虚会议，6月24日，召开第二季度务虚会，分别由局长及分管领导分别与相关科室全体人员进行座谈，交流科室近期工作计划、任务进展情况和存在问题，提出解决落实措施。9月27日,召开局务虚会,研究部署党的二十大前安全防范和应急管理工作，各科室及下属单位负责人分别汇报工作情况和下一步打算。12月28日，召开局务虚会，研究部署岁末年初疫情防控、安全生产、森林防灭火、防寒防冻、防灾减灾、值班值守等工作。 ④9月，结合纪律教育学习月活动，领导及科室之间开展纪律谈心谈话23场次。 ⑤2月和9月，分别对今年新提任干部进行集体廉政谈话。 |  |
|  |  |  | 20.进一步改进工作方式方法，抓重点、抓亮点，力争在创新、上下联动方面有新的突破。加强防灾减灾宣传和安全宣传“五进”工作力度，努力提高广大人民群众防灾减灾意识和自救互救能力。 | 5月已完成，长期坚持 | ①防灾减灾宣传周期间，通过地震应急疏散演练、地震科普基地向公众开放、电视台专题报道、宣传车上街巡游等形式进行宣传。同时，创新宣传方式，与中国联通合作开展微信朋友圈重点人群推送防灾减灾宣传视频，受众10万人。 ②利用5·12全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日等特殊时段，开展科普知识讲座、应急疏散演练、图片展，推动防震减灾宣传“五进”。 ③5月21至5月28日科技活动周期间，开放市地震台防震减灾科普教育基地接受公众参观，并联合市高级实验学校开展主题为“走进科学 你我同行”的主题研学活动。 ④组织开展“安全生产月”活动，组织参加国家安全生产月、省安全宣传咨询日启动仪式，并开展企业第一责任人安全承诺、现场咨询等活动，部署全市、全系统开展《安全生产法》考学活动。 ⑤7月27日至29日，市地震台组织开展“唐山大地震纪念日”地震科普宣传活动，免费向市民开放地震科普基地。 ⑥9月17日至18日台湾台东县和花莲县发生地震，我市部分市民有感。我们高度重视，接受新闻媒体采访，介绍地震情况，消除群众恐慌心理；并通过报纸、电视、微信公众号等向公众宣传防震减灾知识。 ⑦9月21日，潮州市地震台联合潮州市科学技术协会、潮州市高级实验学校举办了一场主题是“喜迎二十大，科普向未来”地震科普活动。 ⑧12月20日，在潮安区启成学校举行2022年地震应急综合演练，市应急管理局、市消防救援支队，各县区应急管理局，潮安区教育、卫健、住建、消防等单位，潮安区龙湖镇政府及各中小学校负责同志，潮安区启成学校师生及相关救援队伍共800多人参加活动。 ⑨我局党委书记、局长江勇分别于12月8日和24日在潮州日报和潮州新闻“一把手访谈”节目，以“多措并举抓安全 统筹兼顾保稳定”和“全力防范化解风险挑战 守护群众生命财产安全”为专题接受采访。 |  |
| 7 | 宗旨淡漠。主要表现为：高高在上、架子大、官气足，办事缺乏群众观点、心中无民；宗旨意识淡薄，对群众没有感情，甚至百般刁难；服务意识差，对基层诉求、企业意见不闻不问。 | - 18.调查研究不深不细，对基层情况了解掌握不够全面深入，加上受限于本单位资金和能力，缺乏主动解决基层实际问题的办法和措施。 - 19.满足群众安全需求还有差距，应急安全常识宣传力度不够，部分群众防灾意识和应急避险能力不强。 - 20.服务企业意识有待加强。在安全生产检查中，侧重于检查企业主体责任落实情况，排查企业安全隐患，未能很好地发挥安全生产监管专业特长。通过面对面交流、手把手教等方式，帮助企业彻底整改消除安全隐患，进一步提升企业本质安全，服务企业发展壮大。 | - 21.发挥党建引领作用，主动深入基层、深入企业、深入群众开展专题调研，及时了解跟进群众普遍关注、反映强烈和反复出现的问题，加强联系沟通，研究制定落实措施。 | 12月完成 | ①３月28日，将“以企业安全生产标准化创建为抓手，提升企业安全生产规范化管理水平”和“潮州市基层应急管理能力建设的对策与建议”两个课题列入2022年度重点课题计划。局主要领导亲自抓，带领相关科室深入基层、深入企业调研。 ②结合潮州市安全生产治理示范镇街创建工作，加强对示范创建工作的检查督导，了解进展情况。6月，调研督导组到湘桥区紫莲生态度假区开展玻璃桥项目安全监管工作调研督导，分析存在问题，并就推进玻璃桥项目开放运营和安全监管工作提出建议。8月针对城镇燃气、危化品、建筑施工、交通、有限空间、消防、旅游等风险突出的行业领域，提出十一个方面的防范意见，并印发通报推动实施，确保风险研判到位、事故防范到位。 ③根据潮州市委办公室印发《关于开展“学习贯彻党的二十大精神奋力谱写现代化潮州新篇章”专题调研的工作方案》的通知要求，在林文锋常务副市长的直接领导下，市应急管理局牵头各级各部门开展“加强防灾减灾救灾和安全生产，全力保障公共安全”专题调研，对加强公共安全保障工作进行深入总结和分析，提出意见和建议，并形成《坚持事前预防为主 织密筑牢公共安全网》调研报告。 ④围绕有限空间作业安全技术、操作规程、应急救援等内容，对全市各县区上报的18家涉有限空间作业重点企业进行指导服务模式，提升有限空间风险防控能力。 ⑤做好危险化学品重大危险源三级包保责任人培训考试工作以及潮州市重大危险源企业（久策气体潮州有限公司）双重预防机制数字化建设工作。请专家到梅州市开展烟花爆竹企业下半年安全检查市际交叉检查，同时做好汕尾市交叉检查发现问题整改落实工作。组织交通运输部门开展危险化学品运输企业安全生产大检查，组织危化专家到三环集团有限公司开展企业安全生产专家服务指导活动，联合生态环保部门开展危险化学品危废处理专项执法活动，配合禁毒办、市监局、交通运输局等部门开展非药品化学品易制毒企业安全生产执法检查活动，配合反恐办、发改局、住建局等部门开展化工石油系统反恐重点单位达标验收检查活动。 |  |
|  |  |  | 22.认真贯彻“大学习、深调研、真落实”的要求，进一步改进调研方法，认真落实“双报到”制度，积极参与创文创卫、包联共建等基层服务活动，推动广大党员干部下沉到基层一线，用心用情用功做好服务企业工作。 | 12月完成 | ①结合疫情防控要求和部署，继续完善落实“双报到”制度，引导党员干部积极参加社区疫情防控工作。8月起每双周周五组织党员干部到单位所在社区开展创文创卫活动，共参与活动4场次。 ②３月底印发《2022年潮州市应急管理局创卫包联工作方案》，每月每旬一位局领导带队到庵埠镇郭四村督导检查创卫工作。9月30日，组织干部职工赴潮安区庵埠镇郭四村开展“包联共建助创卫 扮靓家园迎国庆”爱国卫生大行动。10月21日组织局干部职工前往潮安区庵埠镇郭四村创卫包联点参加创卫专项整治卫生大行动。 |  |
|  |  |  | 23.积极探索新标准、新要求，切实把企业推行安全生产标准化建设作为提高企业本质安全、落实企业安全生产主体责任的有效途径深入抓、具体抓、扎实抓。 | 12月完成 | 探索新的工作方式，通过政府购买服务方式确定企业三级安全生产标准化定级组织单位，有效规范安全生产标准化帮扶机构服务质量和实效，严防走过场、走形式，促进安全生产标准化创建工作高质量、高效率进行。12已完成购买服务评价。 |  |
| 8 | 善于算计。主要表现为：政绩观错位，“追名逐利”，汇报工作报喜不报忧，甚至瞒报谎报、隐藏遮掩问题；办事要找关系、打招呼，利用工作要好处、赚人情；习惯于当“监督员”，自己不干，反而指手划脚，说风凉话。 | - 21.政绩观存在偏差，存在报喜不报忧的情况。在向上级报告工作的时候，讲成绩多，点问题轻描淡写，有时怕受批评而犹豫不决延误上报时机，出现迟报的情况。 - 22.推进落实工作有时存在过度留痕的现象，形式主义仍然存在。在考核督查中有时只注重要求提供照片、文件作为佐证材料，而实地调研核查少。 | - 24.教育引导干部职工树立正确的政绩观，树立“快准严细实”的工作作风，用好平时考核“指挥棒”，突出实干实绩，营造良好的干事创业风气。 | 12月完成 | ①已制订潮州市应急管理局平时考核和年度考核方案。12月，新制订了《潮州市应急管理局公务员绩效奖金年度考核奖分配方案》。 ②制定《潮州市应急管理局关于规范视频调度和值班值守有关要求的通知》和《潮州市应急管理局关于规范值班值守突发事件（事故）有关信息报送要求的通知》和《关于重申做好突发事件信息报送工作的通知》，并转发给市各有关单位和并转发给各县区应急管理局，进一步规范值班值守工作流程和使用业务术语，优化突发事件信息接收与报告程序，提高突发事件信息处置时效和报送质量。 |  |
|  |  |  | 25.坚持求真务实，真抓实干，科学运用“留痕管理”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，下大决心搬“文山”、填“会海”、整庸懒、治散奢。 | 12月完成 | ①严格贯彻落实精简文件要求，做到能不发的文件，坚决不发。认真做好各类会议、活动、接待的事前协调和事中、事后服务工作，做到能不开会议，坚决不开，已定每月组织二次党委会议，周二为无会日。 ②按照市委市政府关于精简会议活动部署要求，在履行安全生产工作综合监管方面，对应国家、省的有关电视电话会议，能套开的套开，同时尽量压缩会议时间。在日常安全生产综合协调工作中，尽量采取电话沟通的方式进行沟通联系，减少以文件的形式通知。 ③结合作风纪律整顿月活动和思想作风转变战役，科学运用“留痕管理”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，下大决心搬“文山”、填“会海”、整庸懒、治散奢，树牢“快准严细实”工作作风，锻造应急管理铁军。 |  |